| TYTUŁ PROGRAMU: | Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 8 z terenu województwa mazowieckiego. |
| --- | --- |
| TYTUŁ STRESZCZENIA PROGRAMU: | Streszczenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 8 z terenu województwa mazowieckiego. |
| DATA WYDANIA STRESZCZENIA: | 08.09.2009 r. |
| OBIEKT PODLEGAJĄCY RAPORTOWANIU: | Droga krajowa nr 8 – kod identyfikacyjny |
| ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA OPRACOWANIE PROGRMU: | Sejmik Województwa Mazowieckiego |
| DATA PRZYJĘCIA PROGRAMU: KOSZT PROGRAMU: LICZBA OSÓB OBJĘTA DZIAŁANIAMI: OCZEKIWANA DATA ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ: | 07.09.2009 r. 326 156 778 (zł) 1 EUR=3,8771* (zł) 84 123 901,36 (EUR) 3 665 osób do 2013 r. 28 742 osób do 2025 r. 31.12.2025 r. |

© Sejmik Województwa Mazowieckiego

Warszawa, 2009

SPIS TREŚCI

- Podstawa prawna.…………………………………………………………………….…….3

- Charakterystyka obszaru objętego Programem…………………………………………..3

- Aktualny i przewidywany stan klimatu akustycznego…………………………………….4

- Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. …………………………….…….4

- Cele, kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia  standardów jakości

środowiska, terminy i koszty poszczególnych zadań oraz źródła fiansowania…..……6

- Organy odpowiedzialne za realizacje działań……………………….…………………...18

- Kontrola, monitorowanie i dokumentowanie realizacji Programu oraz jego efektów……………………………………………………………………………………..18

- Informacja o dostępie do kompletnej wersji Programu………………………………....18

- PODSTAWA PRAWNA

Przepisy unijne

- Dyrektywa 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku

Przepisy krajowe

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - art. 119.

- ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) - art. 39.

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1498).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźnika LDWN (Dz. U. Nr 106, poz. 729).

- CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM

Programem objęty został pas terenu o szerokości 2 x 1000 m oraz teren pasa drogowego o średniej szerokości ok. 30 m, położony po obu stronach wyszczególnionych w tabeli nr 1 odcinków drogi krajowej nr 8.

Tabela nr 1. Zestawienie objętych analizą odcinków drogi krajowej nr 8 wraz z powierzchnią otaczającego je obszaru.

| Numer odcinka | Kilometraż |  | Nazwa odcinka | Powierzchnia obszaru analizy km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od km | do km |  |  |
|  | 408+753 | 415+606 | Granica Województwa - Mszczonów | 13,833 |
|  | 415+606 | 419+053 | Mszczonów - Radziejowice | 6,942 |
|  | 419+053 | 439+905 | Radziejowice - Nadarzyn | 42,036 |
|  | 439+905 | 442+184 | Nadarzyn - Wolica | 4,618 |
|  | 442+184 | 447+743 | Wolica - Janki | 9,584 |
|  | 467+880 | 470+260 | Warszawa - Marki | 4,649 |
|  | 470+260 | 475+524 | Marki | 10,633 |
|  | 475+524 | 479+691 | Marki - Radzymin | 7,902 |
|  | 479+691 | 485+414 | Obwodnica Radzymin | 11,926 |
|  | 485+414 | 488+930 | Radzymin - Wola Rasztowska | 7,0164 |
|  | 488+930 | 510+750 | Wola Rasztowska - Wyszków | 43,660 |
|  | 510+750 | 511+300 | Wyszków | 1,024 |

- AKTUALNY I PRZEWIDYWANY STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO.

W strefie objętej Programem przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN i LN - zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), na terenach przeznaczonych pod:

- zabudowę mieszkaniową,

- szpitale i domy opieki społecznej,

- budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- tereny mieszkaniowo - usługowe

w przedziale od 5 dB do 25 dB.

Wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wzdłuż wybranych odcinków drogi krajowej 8 przedstawione zostały na Mapach przekroczeń dopuszczalnych poziomu dźwięku LDWN w wykonanym w 2007 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie opracowaniu pn. Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę.

- RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

Do dokumentacji wpłynęły uwagi i sugestie, które zostały zestawione w tabeli  nr 2. Uwagi zasadne zostały uwzględnione.

Ponadto do pracy przy opracowywaniu dokumentacji został powołany Komitet Monitorujący prace nad przygotowaniem Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych z terenu województwa mazowieckiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN, na lata 2008 - 2013.

Tabela nr 2 Zestawienie uwag do dokumentacji stanowiącej podstawę do opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej 8 z terenu województwa mazowieckiego (konsultacje społeczne).

| Lp. | # Podmiot wnoszący uwagi | # Treść uwagi | Opinia Komitetu Monitorującego Program |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Kostowiec | Cieszymy się, że dzięki Waszemu Projektowi życie mieszkańców przebywających tu w większości na całodobowy pobyt będzie mniej zagrożone i uciążliwe. Jeśli jest to możliwe, to bardzo prosimy o wydłużenie długości i zwiększenie wysokości dla ekranów wygłuszających poziom hałasu mających powstać w Kostowcu przy ul. Matki Dymman 9 wzdłuż drogi krajowej nr 8. |  | Uwzględniono w części dotyczącej długości ekranu Zaproponowano wydłużenie ekranu z 491 m do 540 m (kilometraż ekranu od 433+050 do 433+590) przy tej samej wysokości h=6 m. |
|  | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Kostowiec | Prosimy również o priorytetowe potraktowanie realizacji Projektu, aby montaż tych ekranów mógł być zrealizowany w pierwszej kolejności ze względu na usytuowanie tu obiektów specjalnych służących społecznym i charytatywnym celom. |  | Termin realizacji inwestycji określony został na rok 2013, co nie wyklucza wcześniejszego wykonania inwestycji. |

5. CELE, KIERUNKI I ZAKRES DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO PRZYWRÓCENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA,TERMINY I KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ORAZ  ŹRÓDŁA FINASOWANIA

5.1  Cel Programu.

| Cel | Opis celu | Horyzont czasowy |
| --- | --- | --- |
| Krótkookresowy | Realizacja przedsięwzięć na terenach zabudowy mieszkaniowej, na których występują: - przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu większe niż 15 dB (L DWN ), - obiekty specjalne (szkoły przedszkola, domy opieki społecznej, szpitale itp.), - budynki, gdzie wartość wskaźnika M>50, - grupy pięciu budynków, gdzie wartość wskaźnika 50 >M >20. | 2009 - 2013 |
| Długookresowy | Realizacja przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do redukcji ponadnormatywnych przekroczeń hałasu z uwzględnieniem granicy wynikającej z niepewności do 5 dB lub, jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie wpływu ponadnormatywnego hałasu wzdłuż analizowanej drogi | 2013 - 2025 |

5.2. Zakres, terminy i koszty realizacji poszczególnych działań.

### Działania krótkookresowe 2009-2013

Działania dla budynków podlegających specjalnej ochronie (szkoły, szpitale, przedszkola, domy opieki itp.).

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer arkusza | Gmina | Miejscowość | Kilometraż | Rodzaj | Typ użytkowania | Przekroczenie wskaźnika LDWN | Propozycja działań wraz z okresem realizacji | Koszty* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [km] |  |  | dB | - | zł |
| 7. | Marki | 13 | Marki | Marki | 470+420 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 25 | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie, realizacja ekranów akustycznych po obu stronach drogi: ekran E1 - strona lewa km: 470+480-470+342, h=6m, ekran E2-strona prawa km: 470+337+470+834 h=6m | 4 191 000 |
| 7. | Marki | 13 | Marki | Marki | 470+510 | przedszkole | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 20 |  |  |
| 7. | Marki | 13 | Marki | Marki | 470+720 | szkoła przedszkole | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 15 |  |  |
| 7. | Marki | 13 | Marki | Marki | 470+740 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 10 |  |  |
| 7. | Marki | 14 | Marki | Marki | 472+560 | przedszkole | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 20 | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie, | - |

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer arkusza | Gmina | Miejscowość | Kilometraż | Rodzaj | Typ użytkowania | Przekroczenie wskaźnika LDWN | Propozycja działań wraz z okresem realizacji | Koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [km] |  |  | dB | - | zł |
| 8. | Marki - Radzymin | 18 | Radzymin | Słupno | 478+150 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 20 | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie, realizacja ekranu akustycznego po jednej stronie drogi: ekran E3 - strona lewa km: 477+932-478+193, h=4m | 1 148 400 |
| 11. | Wola Rasztowska - Wyszków | 20A | Zabrodzie | Gaj | 502+600 | obiekt uzdrowiskowy | obiekt uzdrowiskowy | 20 | 2006 – 2009 Przebudowa drogi do klasy S do km: 504+074, realizacja ekranu akustycznego po jednej stronie drogi: ekran E4 – prawa strona km: 502+580-502+703, h=6m | 811 800 |
| 5. | Wolica - Janki | 10 | Nadarzyn | Wolica | 444+140 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 15 | 2009 – 2011 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie | - |

*jako koszty uwzględniono koszty proponowanych przedsięwzięć ekologicznych zgodnie z cenami jednostkowymi, dodatkowo w przypadku inwestycji planowanej zgodnie

z harmonogramem GDDKiA podano koszty stanowiące 2% kosztów inwestycji.

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer arkusza | Gmina | Miejscowość | Kilometraż | Rodzaj | Typ użytkowania | Przekroczenie wskaźnika LDWN | Propozycja działań wraz z okresem realizacji | Koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [km] |  |  | dB | - | zł |
| 3. | Radziejowice - Nadarzyn | 6A | Nadarzyn | Kostowiec | 433+200 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 15 | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km: 420+750 do km: 441+633, | 5 194 200 |
| 3. | Radziejowice - Nadarzyn | 6A | Nadarzyn | Kostowiec | 433+340 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 15 | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km 420+750 do km 441+633, realizacja ekranu akustycznego po jednej stronie drogi: ekran E6 - strona prawa od km: 433+050 do km: 433+590, h=6 |  |
| 3 | Radziejowice - Nadarzyn | 6A | Nadarzyn | Kostowiec | 433+350 | bursa/ internat | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 10 |  |  |
| 3. | Radziejowice - Nadarzyn | 6A | Nadarzyn | Kostowiec | 433+410 | dom opieki społecznej hospicjum | obiekt zabudowy związany ze stałym pobytem ludzi | 10 |  |  |

*w tabeli podano koszty działań proponowanych w Programie i niezwiązanych z harmonogramem GDDKiA, koszty wynikające z harmonogramu oszacowano w tabeli zawierającej harmonogram działań dla terenów mieszkaniowych.

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer arkusza | Gmina | Miejscowość | Kilometraż | Rodzaj | Typ użytkowania | Przekroczenie wskaźnika LDWN | Propozycja działań wraz z okresem realizacji | Koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [km] |  |  | dB | - | zł |
| 8. | Marki - Radzymin | 17 | Marki | Marki - Biedocin | 475+250 | przedszkole | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 15 | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie realizacja ekranu akustycznego po jednej stronie drogi: ekranu E7 - strona prawa od km: 475+176 do km: 475+382, h=4, | 1 380 400 |
| 3. | Radziejowice - Nadarzyn | 8 | Nadarzyn | Rusiec | 437+460 | przedszkole | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 10 | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km: 420+750 do km: 441+633 | - |
| 4. | Nadarzyn - Wolica | 9A | Nadarzyn | Nadarzyn | 440+110 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 10 | 2009 – 2011 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie | - |
| 6. | Warszawa - Marki | 12 | Marki | Marki | 469+25 | przedszkole | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 5 | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie | - |

*w tabeli podano koszty działań proponowanych w Programie i niezwiązanych z harmonogramem GDDKiA, koszty wynikające z harmonogramu oszacowano w tabeli zawierającej harmonogram działań dla terenów mieszkaniowych

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer arkusza | Gmina | Miejscowość | Kilometraż | Rodzaj | Typ użytkowania | Przekroczenie wskaźnika LDWN | Propozycja działań wraz z okresem realizacji | Koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [km] |  |  | dB | - | zł |
| 7. | Marki | 16 | Marki | Marki | 474+930 | szkoła | obiekt zabudowy związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | 5 | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie | - |
| 11. | Wola Rasztowska - Wyszków | 20A | Zabrodzie | Zabrodzie-Gaj | 501+890 | dom opieki społecznej | obiekt zabudowy związany ze stałym pobytem ludzi | 5 | 2006 – 2009 Przebudowa drogi do klasy S do km: 504+074 | - |

*w tabeli podano koszty działań proponowanych w Programie i niezwiązanych z harmonogramem GDDKiA, koszty wynikające z harmonogramu oszacowano w tabeli zawierającej harmonogram działań dla terenów mieszkaniowych.

Działania dla obszarów zabudowy mieszkaniowej.

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer obszaru działań | Numer arkusza | Strona drogi | Suma liczby ludności na obszarze działań | Miejscowość | Gmina | Proponowane działania wraz z okresem realizacji | Szacowana 13skuteczność proponowanych działań | Efektywność | Koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | zł |
| 7. | Marki | 1 | 14 | l | 325 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB | 72 | 12 096 022 |
| 10. | Radzymin – Wola Rasztowska | 2 | 20 | p | 26 | Emilianów | Radzymin | 2006 – 2009 Przebudowa drogi do klasy S do km: 504+074 Koszty: 296 628 500 zł | Od 2 dB do 4 dB | 52 | 5 932 570 |
| 3. | Radziejowice- Nadarzyn | 3 | 9 | l | 233 | Nadarzyn | Nadarzyn | 2009 – 2011 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 804 427 000 zł i 640 401 600 zł | Od 2 dB do 4 dB | 51 | 28 896 572 |
| 6. | Warszawa - Marki | 4 | 13 | l | 90 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 2 653 074 800 zł | Od 2 dB do 4 dB | 51 | 5 932 570 |
| 12. | Wyszków | 6 | 23 | l | 22 | Rybienko | Wyszków | 2006 – 2012 Wybudowano obwodnicę klasy S od km 504+074 Koszty: 296 628 500 zł | Od 4 dB do 7 dB | 69 | 5 932 570 |
| 2. | Mszczonów-Radziejowice | 7 | 2 | l | 59 | Radziejowice | Radziejowice | 2009 – 2011 Przebudowa drogi do klasy S od granicy województwa do km 420+750 Koszty: 299 224 100 zł | Od 4 dB do 7 dB | 70 | 5 984 482 |
| 6. | Warszawa – Marki | 8 | 12 | l | 77 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB | 71 | 12 096 022 |
| 12. | Wyszków | 9 | 22,23 | l | 558 | Rybienko | Wyszków | 2006 – 2012 Wybudowano obwodnicę klasy drogi S od km 504+074 koszty: 296 628 500 zł | Od 4 dB do 7 dB | 70 | 5 932 570 |

| 8. | Marki – Radzymin | 10 | 19 | p | 18 | Słupno | Radzymin | Zrealizowano 2006-2007 (wzmocniono nawierzchnię) Koszty: 28 160 200 zł Ograniczenie prędkości do 50km/h (obecnie 70km/h), fotoradar w km 478+800 zmiana sposobu użytkowania, w km od 478+800 do 480+000 zł | - | 100 | 783 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Marki – Radzymin | 30 | 19 | p | 100 | Słupno | Radzymin |  |  |  |  |
| 8. | Marki – Radzymin | 5 | 18 | p | 22 | Słupno | Radzymin | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB | 71 | 12 096 022 |
| 8. | Marki – Radzymin | 29 | 19 | l | 187 | Słupno | Radzymin | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB | 73 | 12 096 022 |
| 7. | Marki | 12 | 13 | p | 10 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB | 70 | 12 096 022 |
| 7. | Marki | 13 | 12 | p | 74 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7dB | 70 | 12 096 022 |
| 3. | Radziejowice – Nadarzyn | 14 | 3 | l | 123 | Krze Duże | Radziejowice | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km 420+750, do km 441+633 Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7dB | 71 | 12 096 022 |
| 3. | Radziejowice – Nadarzyn | 15 | 5 | p | 26 | Nowa Bukówka | Żabia Wola | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km 420+750, do km 441+633 Koszty: 604 801 100 zł | Od 2 dB do 5dB | 52 | 12 096 022 |

| 3. | Radziejowice – Nadarzyn | 16 | 5 | l | 24 | Stara Bukówka | Żabia Wola | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km 420+750, do km 441+633 Koszty: 604 801 100 zł | Od 2 dB do 5 dB |  | 53 |  | 12 096 022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Radziejowice – Nadarzyn | 17 | 6 | p | 218 | Żabia Wola | Żabia Wola | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km 420+750, do km 441+633 Koszty: 604 801 100 zł | Od 2 dB do 5 dB |  | 54 |  | 12 096 022 |  |
| 3. | Radziejowice – Nadarzyn | 19 | 8 | p | 90 | Rusiec | Nadarzyn | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km 420+750, do km 441+633 Koszty: 604 801 100 zł | Od 2 dB do 5 dB |  | 53 |  | 12 096 022 |  |
| 3. | Radziejowice – Nadarzyn | 20 | 8 | l | 41 | Stara Wieś | Nadarzyn | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km 420+750, do km 441+633 Koszty: 604 801 100 zł | Od 2 dB do 5 dB |  | 53 |  | 12 096 022 |  |
| 3. | Radziejowice – Nadarzyn | 21 | 9 | l | 111 | Nadarzyn | Nadarzyn | 2009 – 2011 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB |  | 72 |  | 12 096 022 |  |
| 3. | Radziejowice – Nadarzyn | 22 | 9 | l | 165 | Nadarzyn | Nadarzyn | 2009 – 2011 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB |  | 70 |  | 12 096 022 |  |
| 7. | Marki | 23 | 12,13 | l | 129 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB | 70 |  | 12 096 022 |  |  |
| 7. | Marki | 24 | 12, 13 | p | 258 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB | 70 |  | 12 096 022 |  |  |
| 7. | Marki | 25 | 13 | l | 71 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7 dB | 71 |  | 12 096 022 |  |  |

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer obszaru działań | Numer arkusza | Strona drogi | Suma liczby ludności na obszarze działań | Miejscowość | Gmina | Proponowane działania wraz z okresem realizacji | Szacowana 1717skuteczność proponowanych działań | Efektywność | Koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | zł |
| 7. | Marki | 26 | 14 | p | 97 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7dB | 71 | 12 096 022 |
| 7. | Marki | 27 | 15 | l | 103 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7dB | 70 | 12 096 022 |
| 7 | Marki | 11 | 15 | l |  | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7dB | 70 | 12 096 022 |
| 7. | Marki | 28 | 16 | p | 52 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7dB | 71 | 12 096 022 |
| 11. | Wola Rasztowska – Wyszków | 31 | 21 | p | 53 | Lucynów | Wyszków | Wymiana nawierzchni (działania prowadzone obecnie), 2010 Przegląd ekologiczny w km od 506+500 do 507+500 | Od 4 dB do 7dB | 70 | 20 000 |
| 11. | Wola Rasztowska – Wyszków | 32 | 21 | p | 72 | Wólka Ślubowska | Wyszków |  |  |  |  |
| 11. | Wola Rasztowska – Wyszków | 33 | 23 | l | 53 | Latoszek | Wyszków | 2006 - 2012 Wybudowano obwodnicę klasy S od km 504+074 | Od 4 dB do 7dB | 70 | Brak danych |
| 7. | Marki | 34 | 16 | l | 56 | Marki | Marki | 2011 – 2013 budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie Koszty: 604 801 100 zł | Od 4 dB do 7dB | 72 | 12 096 000 |

Zakres działań dla pojedynczych budynków mieszkalnych.

| Numer odcinka | Nazwa odcinka | Numer arkusza | Rodzaj zabudowy | Szacunkowa liczba mieszkańców | Kilometraż | Gmina | Miejscowość | Proponowane działania wraz z okresem realizacji | Koszty realizacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granica Województwa-Mszczonów | 1 | Jednorodzinna | 11 | 415+020 | Mszczonów | Mszczonów | 2009 – 2011 Przebudowa drogi do klasy S do km 420+750 | - |
| 3. | Radziejowice - Nadarzyn | 7 | Jednorodzinna | 11 | 435+210 | Nadarzyn | Urzut | 2010 – 2012 Przebudowa drogi do klasy S od km 420+750 do km 441+633 | - |
|  |  | 7 | Jednorodzinna | 11 | 434+750 | Nadarzyn | Urzut |  |  |
|  |  | 4 | Jednorodzinna | 9 | 424+210 | Żabia Wola | Słubica 'A' |  |  |
|  |  | 3 | Jednorodzinna | 3 | 421+000 | Radziejowice | Krze Duże |  |  |
| 5. | Wolica - Janki | 11 | Jednorodzinna | 6 | 446+320 | Raszyn | Sękocin Stary | 2009 – 2011 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie | - |
|  |  | 10 | Jednorodzinna | 15 | 444+520 | Nadarzyn | Wolica |  |  |
| 7. | Marki | 12 | Jednorodzinna | 13 | 469+100 | Marki | Marki | 2011 – 2013 Budowa wylotu drogi S8 z Warszawy po nowym śladzie | - |
|  |  | 14 | Jednorodzinna | 4 | 471+910 | Marki | Marki |  |  |
|  |  | 14 | Wielorodzinna | 20 | 472+530 | Marki | Marki |  |  |
|  |  | 14 | Jednorodzinna | 6 | 472+360 | Marki | Marki |  |  |
|  |  | 15 | Jednorodzinna | 7 | 473+810 | Marki | Marki |  |  |
|  |  | 17 | Jednorodzinna | 12 | 475+370 | Marki | Marki |  |  |

### Kierunki działań długookresowych do 2025 roku.

- Kontynuacja wprowadzania zmian w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego w następujących gminach.

| Lp | Gmina | Kilometraż drogi |  | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |
|  | Zabrodzie | 496+000 | 502+500 | Prawa, lewa |
|  | Kowiesy | 407+300 | 407+730 | Prawa, lewa |
|  | Raszyn | 003+000 | 005+540 | Prawa, lewa |
|  | Marki | 469+000 | 470+000 | Prawa |

- Realizacja działań zgodnie z wytycznymi przeglądów ekologicznych i analiz porealizacyjnych.

- Kontynuacja realizacji inwestycji drogowych.

- Ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania.

5.3 Źródła finansowania.

Realizacja działań określonych w Programie ochrony przed hałasem zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu środków finansowych:

- budżetu państwa,

- własnych środków samorządu terytorialnego,

- funduszy unijnych,

- programów pomocowych tj. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

- funduszy ekologicznych (Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dzielące się zgodnie z podziałem administracyjnym na poziomy: narodowy, wojewódzki, powiatowy i gminny),

- kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach,

- komercyjnych kredytów bankowych,

- środków własnych zarządzających budynkami.

6. ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE DZIAŁAŃ

Za realizację działań określonych w dokumencie odpowiedzialni są:

- Zarządzający drogą, w zakresie działań:

  - realizacji obwodnic/obejść zaplanowanych w harmonogramie GDDKiA ,

  - przebudowy określonych odcinków drogi krajowej i dostosowanie jej do parametrów drogi klasy S, wykonania przeglądu ekologicznego,

  - ograniczenia prędkości potoku ruchu,

  - poprawy nawierzchni drogi,

  - budowy ekranów akustycznych,

  - wykonania dokumentacji (przegląd ekologiczny) w celu utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

- Samorządy terytorialne ( miasta i gminy) w zakresie:

  - analizy i propozycji zmian w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego

  - wymiany stolarki okiennej w budynkach podlegających specjalnej ochronie tj. budynków szkół szpitali domów opieki społecznej, przedszkoli będących ich własnością,

- Marszałek Województwa Mazowieckiego (w przypadku zmiany kompetencji inny właściwy organ) w zakresie nałożenia obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego,

- Sejmik Województwa Mazowieckiego (w przypadku zmiany kompetencji inny właściwy organ) ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania,

- Komendant Główny Policji w zakresie kontroli prędkości potoku ruchu,

- Właściciele budynków w zakresie wymiany stolarki okiennej.

7.  KONTROLA, MONITOROWANIE I DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PROGRAMU I JEGO EFEKTÓW

Podstawowymi dokumentami dotyczącymi kontroli i oceny realizacji Programu są:

- roczne informacje przygotowywane przez podmioty odpowiedzialne  za realizację poszczególnych zadań Programu (Zaradzającego drogą, samorządy terytorialne, Komendanta Głównego Policji, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sejmik Województwa Mazowieckiego, właścicieli prywatnych budynków szkół itp.),

- sporządzane przejściowe (po upływie 3 pierwszych lat obowiązywania Programu) i końcowe sprawozdania przez Podmiot odpowiedzialny za koordynację Programu,

- kolejny Program ochrony środowiska przed hałasem (na lata 2013 - 2018), który stanowić będzie ostateczną weryfikację i podsumowanie efektów niniejszego opracowania,

- monitoring hałasu wykonywany w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu oraz w postaci wyrywkowych badań szczegółowych.

8. INFORMACJA O DOSTĘPIE DO KOMPLETNEJ WERSJI PROGRAMU

Pełna treść Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej 8 z terenu województwa mazowieckiego dostępna jest na stronie internetowej: www.mazovia.pl w zakładce Programy.